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Сводный перечень основных мероприятий по реализации  Основных задач 
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике на 2007 год 
и достижения  целевых значений показателей  оценки степени исполнения указанных мероприятий  за 2007 год
	Мероприятия
	Целевые значения показателей оценки степени исполнения мероприятий 
	Срок 

исполнения


	Ответственные исполнители/

Отметка об исполнении


	ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»



	Задача 1.1 «Развитие системы электронного документооборота Управления  с распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами  поступлений, Министерством финансов Чувашской Республики и финансовыми органами муниципальных образований»



	Мероприятие1. Внедрение и оптимизация электронного документооборота с распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами  с использованием СЭД, средств криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи (СКЗИ и ЭЦП)

	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Обеспечение  внедрения СЭД, СКЗИ и ЭЦП всем клиентам Управления и отделений. 
	
	В течение  года
	Савастьянов А.Г.: Для организации электронного документооборота использовано 569 лицензий СКЗИ «КриптоПро». Региональным центром регистрации СВУЦ обработано за год 2633 заявки на выдачу сертификатов ключей ЭЦП, из них 1470 сертификатов ключей ЭЦП пользователям.
Михайлова Т.В.: Для обмена электронными документами с клиентами в Управлении организовано 36  АРМ СЭД.
Иванова Л.М.: Мероприятие выполнено. Со всеми администраторами поступлений обеспечен электронный  документооборот с использованием СЭД, СКЗИ и ЭЦП.

	Мероприятие 1.2. Оперативная доставка информации, оптимизация процесса подготовки документов, повышение достоверности информации; снижение операционного риска.
	
	В течение  года
	Савастьянов А.Г.: Организованы основной и резервный каналы связи. Основной – с использованием электронного канала связи Администрации Президента ЧР и СКЗИ «Континент-К», резервный – с использованием каналов междугородней телефонной связи и СКЗИ «Континент-АП»

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Доля клиентов УФК, у которых внедрен АРМ СЭД, в общем количестве клиентов, с которыми заключены договора об обмене электронными документами
	Не менее 95%
	Декабрь 2007
	 100%

	Мероприятие 2. Перезаключение договоров об обмене электронными документами с распорядителями, получателями средств федерального бюджета, администраторами поступлений

	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Расширение и закрепление прав и функций сторон при обмене электронными документами.
	
	II квартал

 2007 года
	Иванова Л.М.:  Со всеми администраторами перезаключены договоры об обмене электронными документами с учетом новых требований.



	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Удельный вес перезаключенных (с учетом новых требований) договоров об обмене электронными документами с администраторами поступлений в бюджет, распорядителями и получателями средств федерального бюджета в общем количестве заключенных договоров
	100 %
	июль 2007
	100 %


	Мероприятие 3. Обучение  пользователей СЭД порядку обмена электронными документами: приему, передаче, обработке информации и правилам работы с СКЗИ и ЭЦП.
	
	По мере установки ППО и в процессе эксплуатации
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 3.1. Обучение  пользователей СЭД порядку обмена электронными документами: приему, передаче, обработке информации и правилам работы с СКЗИ и ЭЦП.
	
	По мере установки ППО и в процессе эксплуатации
	Иванова Л.М.: Обучение пользователей СЭД порядку обмена электронными документами: приему, передаче, обработке информации и правилам работы с СКЗИ и ЭЦП производилось в индивидуальном порядке в процессе установки средств защиты на АРМ СЭД и получении сертификатов ключей ЭЦП.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное получение, обработка и представление администраторами информации по СЭД.
	Да
	Декабрь 2007
	Да 

	Показатель 2. Удельный вес организаций-клиентов, прошедших обучение,  в общем количестве организаций-клиентов, у которых внедрен АРМ СЭД
	100%
	Декабрь 2007
	100 %

	Мероприятие 4. Организация дополнительных автоматизированных рабочих мест у клиентов СЭД с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP»
	
	В течение года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 4.1. Расширение зоны взаимодействия с абонентами Федерального казначейства, вовлечение дополнительных рабочих мест клиентов в систему электронного документооборота
	
	В течение года
	Для организации дополнительных автоматизированных рабочих мест СЭД в установленном порядке клиентам выдано 86 лицензий на СКЗИ «КриптоПро»

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Организация дополнительных автоматизированных рабочих мест у клиентов СЭД с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP» по заявкам клиентов (при технической готовности)
	Да
	В конце года
	Да 

	Мероприятие 5. Заключение Соглашений по информационному взаимодействию с новыми администраторами поступлений при наличии нормативных правовых актов о полномочиях администратора поступлений

	
	В течение  года
	Иванова Л.М.: В течение 2007 года обеспечено заключение Соглашений по информационному взаимодействию с 6 новыми администраторами поступлений при наличии нормативных правовых актов о полномочиях администратора поступлений (с 4 – федеральными и 2 – республиканскими)

	Мероприятие 5.1. Повышение ответственности администраторов поступлений
	
	В течение  года
	Администраторами обеспечивается своевременное уточнение невыясненных поступлений, качественное формирование и представление в Управление платежных документов на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм и уведомлений на уточнение вида и принадлежности платежа. 


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное заключение Соглашений  по информационному взаимодействию с новыми администраторами поступлений в бюджет
	Да
	Декабрь 2007
	Да 

	Мероприятие 6. Заключение Соглашений по информационному взаимодействию с распорядителями, получателями средств федерального бюджета на 2007 год
	
	До 05 февраля 2007 года
	Семенова И.Г.:  Со всеми распорядителями, получателями средств федерального бюджета заключены Соглашения по информационному взаимодействию на 2007 год.


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1.  Доля клиентов Управления, у которых внедрен АРМ СЭД, в общем количестве клиентов Управления (без закрытой выделенной локальной сети) с которыми заключены договоры об обмене электронными документами
	Да 
	В течение

года
	Да 

	Мероприятие 7. Формирование и представление  информации о поступлении доходов федеральным, республиканским и муниципальным администраторам поступлений и получателям  средств федерального и республиканского бюджетов согласно Порядку, утвержденному приказом МФ РФ от 16.12.2004 №116н

	
	Ежедневно
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 7.1. Оперативное и достоверное доведение  информации администраторам о поступлении доходов
	
	Ежедневно
	Преображенская Н.В.: Формирование и представление  информации о поступлении доходов федеральным, республиканским и муниципальным администраторам поступлений и получателям  средств федерального и республиканского бюджетов осуществлялось согласно Порядку, утвержденному приказом МФ РФ от 16.12.2004 №116н.
Достоверная информация доводилась своевременно на основании действующих Соглашений по информационному взаимодействию.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное представление информации администраторам поступлений в бюджет
	Да
	Ежедневно
	Да 

	Показатель 2. Своевременное представление информации другим заинтересованным лицам (получателям федерального бюджета)
	Да
	Ежедневно
	Да 

	Показатель 3. Своевременное представление отчетности о поступлении доходов в финансовые органы и органы исполнительной власти ЧР
	Да
	Ежедневно
	Да 

	Задача 1.2  «Реализация положений Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год»



	Мероприятие 1. Обеспечение представления клиентами  порядков утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам,  определяемых главными распорядителями средств федерального бюджета на 2007 год и учета операций со средствами,   полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с разрешениями, оформленными в установленном  Минфином России порядке, и сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств федерального бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах

	
	В 1 квартале 2007 года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Сбор и анализ представленных смет доходов и расходов на     соответствие требованиям главных распорядителей (распорядителей) федерального бюджета, установленным  Порядками.
	
	
	Семенова И.Г.: Все клиенты Управления, которым открыты лицевые счета по учету операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, представили Порядки и сметы доходов и расходов.


	ПОКАЗАТЕЛИ

	

	Показатель 1.  Доля клиентов, представивших Порядки и сметы доходов и расходов, в общем количестве клиентов Управления, на лицевые счета которых зачислены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	100%
	
	100%

	Мероприятие 2. Проведение инвентаризации счетов, открытых федеральным учреждениям в кредитных учреждениях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений

	
	По состоянию на 1 июля,

 1 октября 2007 г.
	Мероприятие выполнено

	 Мероприятие 2.1. Сбор и анализ представленных информаций отделений и Национального Банка Чувашской Республики о наличии открытых счетов федеральным учреждениям в кредитных учреждениях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений.
	
	По состоянию на 
1 июля, 

1 октября 2007 года
	Семенова И.Г.: Проведена работа по сбору и анализу информаций отделений и Национального Банка Чувашской Республики о наличии открытых счетов федеральным учреждениям в кредитных учреждениях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений.

	Мероприятие 2.2 Подготовка служебной записки на имя руководителя Управления о результатах проведенной инвентаризации
	
	По состоянию на 
1 июля,

 1 октября 2007 года
	Семенова И.Г.: Служебными записками от 26.07.2007 № 04-27/170, от 25.10.2007 № 04-27/244 до руководителя Управления доведена сводная информация по республике о счетах, открытых в кредитных учреждениях федеральным государственным учреждениям.


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное доведение информации об открытых счетах в кредитных учреждениях федеральным государственным учреждениям до руководителя Управления.
	Да 
	По состоянию на 
1 июля, 

1 октября 2007 года
	Да 

	Мероприятие 3. Направление в учреждение банка представлений  о приостановлении операций по счетам федеральных учреждений, открытым им в кредитных организациях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений в порядке, установленном Правительством РФ.
	
	По мере

 становления фактов невыполнения требования Управления о закрытии счета в течение 5 дней со дня его получения
	Семенова И.Г. Необходимости подготовки представления о приостановлении операций по счетам федеральных учреждений, открытым им в кредитных организациях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений нет, так как указанных счетов не имеется.


	Мероприятие 3.1 Подготовка представления о приостановлении операций по счетам федеральных учреждений, открытым им в кредитных организациях. 
	
	По мере

установления фактов невыполнения требования Управления о закрытии счета в течение 5 дней со дня его получения 
	Семенова И.Г.: По состоянию на 01 июля 2007 г., на 01 октября 2007 г. счетов, открытых федеральным учреждениям для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральным государственным учреждениям, в кредитных учреждениях республики не имеется. Соответственно, закрытие счетов не производилось. 


	      ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1  Закрытие  счетов, открытых  федеральным учреждениям  в кредитных организациях.
	Да 
	После получения  Представления о приостановлении операции по счету
	Закрытие  счетов не производилось, т.к. счета бюджетным учреждениям  в учреждениях банков не открывались.

	Мероприятие 4. Приостановление операций по лицевым счетам получателей средств федерального бюджета, открытым федеральным государственным учреждениям в органах Федерального казначейства, при установлении факта незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, открытых в учреждениях  банка, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений в порядке, установленном Правительством РФ
	
	В случае незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, открытых в учреждениях банка
	Семенова И.Г. Работа по приостановлению операций по лицевым счетам получателей средств федерального бюджета, открытым федеральным государственным учреждениям в органах Федерального казначейства не проводилась в связи с тем, что фактов незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, открытых в учреждениях  банка, а также  для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений не было.


	Мероприятие 4.1 Оформление документов о приостановлении операций на лицевых счетах федеральных учреждений
	
	В случае незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, открытых в учреждениях банка
	Семенова И.Г.: Согласно информациям, представленным отделениями и Национальным банком Чувашской Республики, не зарегистрировано случаев незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, отрытых в учреждениях банка. Таким образом, приостановление операций на счетах бюджетополучателей не производилось.


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Приостановление операций на лицевых счетах, открытых федеральным учреждениям в органах Федерального казначейства
	Да 
	В случае незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, открытых в учреждениях банка
	Семенова И.Г.: Согласно информациям, представленным отделениями и Национальным банком Чувашской Республики, не зарегистрировано случаев незакрытия федеральными государственными учреждениями счетов, отрытых в учреждениях банка. 

	Мероприятие 5. Проведение инвентаризации счетов  по учету средств бюджетов субъектов и местных бюджетов, открытых финансовым органам субъектов РФ и муниципальных образований, органам, уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

	
	По состоянию на 
1 июля, 

1 октября 

2007 года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 5.1. Сбор и анализ представленных информаций отделений и Национального Банка Чувашской Республики о наличии открытых счетов  по учету средств бюджетов субъектов и местных бюджетов, открытых финансовым органам субъектов РФ и муниципальных образований, органам, уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
	
	По состоянию на 
1 июля, 

1 октября 

2007 
	Семенова И.Г. Проведена работа по сбору и анализу информаций с отделений и Национального Банка Чувашской Республики о наличии открытых счетов  по учету средств бюджетов субъектов и местных бюджетов, открытых финансовым органам субъектов РФ и муниципальных образований, органам, уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.


	Мероприятие 5.2. Подготовка служебной записки на имя руководителя Управления о результатах проведенной инвентаризации
	
	По состоянию на 
1 июля, 

1 октября 

2007
	Семенова И.Г.:  Служебными записками от 26.07.2007 № 04-27/170, от 25.10.2007 № 04-27/244  до руководителя Управления доведена информация в целом по республике о счетах финансовых органов, органов, уполномоченных осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, открытых в кредитных учреждениях.


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Выявление наличия счетов по учету средств бюджетов субъектов и местных бюджетов, открытых финансовым органам субъектов РФ и муниципальных образований, органам, уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
	Да 
	По состоянию на 
1 июля, 

1 октября 

2007
	Не выявлено

	Мероприятие 6. Направление в учреждения Центрального Банка и кредитные организации  представлений  о необходимости приостановления операций на счетах по учету средств бюджетов субъектов и местных бюджетов, открытых финансовым органам субъектов РФ и муниципальных образований, органам, уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в порядке, установленном Правительством РФ

	
	По мере

установления фактов и установлениия Правительством  РФ соответствующего порядка
	Семенова И.Г.  Необходимости в направлении в учреждения Центрального Банка и кредитные организации  представлений  о необходимости приостановления операций на счетах по учету средств бюджетов субъектов и местных бюджетов, открытых финансовым органам субъектов РФ и муниципальных образований, органам, уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов не было, так как указанных счетов не имеется.

	Мероприятие 6.1 Оформление представления о приостановлении операций по счетам  открытым им в кредитных организациях.
	
	По мере

 установления фактов и установлениия Правительством РФ соответствующего порядка 
	Семенова И.Г.: Согласно информациям, представленным отделениями и Национальным банком Чувашской Республики, не зарегистрировано случаев незакрытия счетов финансовых органов, органов, уполномоченных осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, открытых в кредитных учреждениях. Таким образом, приостановление операций на счетах финансовых органов, органов, уполномоченных осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета субъекта РФ и местного бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов не производилось.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Направление в кредитные организации  представления о приостановлении операций по счетам,  открытым им в кредитных организациях.
	Да 
	По мере

 становления фактов
	Нет, т.к. не было необходимости

	Задача 1.3  « Обеспечение исполнения расходной части федерального бюджета»



	Мероприятие 1. Обеспечение доведения бюджетных показателей до получателей средств федерального бюджета согласно Порядку организации работы по доведению через территориальные  органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета

	
	В течение 

года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.2. Формирование единых пакетов документов в электронном виде из УФК для отправки  распорядителям, получателям средств федерального бюджета в виде выписки из лицевого счета РБС, выписки из лицевого счета получателя средств федерального бюджета  с приложением расходных расписаний главных распорядителей(распорядителей) средств федерального бюджета.


	
	В течение  года
	Семенова И.Г.:  Обеспечено своевременное доведение бюджетных показателей до распорядителей, получателей средств федерального бюджета по системе электронного документооборота.


	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Своевременность доведения бюджетных показателей до распорядителей, получателей средств федерального бюджета по системе электронного документооборота.
	Да 
	В течение  года
	Да 

	Мероприятие 2. Осуществление предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета, подтверждение денежных обязательств федерального бюджета   в  пределах выделенных лимитов  бюджетных обязательств

	
	В течение 

года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Проведение операций на лицевых счетах на основании платежных документов   распорядителей, получателей средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,   объемов финансирования, при наличии документов, служащих основанием платежа.  Проверка  содержания операции на соответствие экономической классификации расходов.
	
	В течение  года
	Семенова И.Г. Согласно справкам проверок ОВК по осуществлению предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета за 1,2,3,4 кварталы 2007 года отделом расходов недопущено фактов нецелевого использования средств федерального бюджета.


	Мероприятие 2.2. Проведение сверки  операций на лицевых счетах распорядителей, получателей средств федерального бюджета
	
	Ежемесячно,

не позднее
3-го числа
	Семенова И.Г.      Ежемесячно проводится сверки  операций на лицевых счетах распорядителей, получателей средств федерального бюджета

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Недопущение фактов нецелевого использования средств федерального бюджета.
	Да 
	В течение  года
	Да 

	Задача 1.4  «Организация работы по управлению операциями на едином казначейском счете Управления в условиях обеспечения средствами федерального бюджета со счета Федерального казначейства»



	Мероприятие 1. Определение потребности в подкреплении единого счета Управления  средствами федерального бюджета со счета Федерального казначейства

	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Подготовка Заявки  на средства федерального бюджета для обеспечения расходов Управления, прием Заявок от отделений, составление и представление в Федеральное казначейство достоверной заявки на перечисление средств со счета № 40105 ФК на счет № 40105 Управления
	
	Ежедневно
	Русяева Т.Н. Заявки  на средства федерального бюджета для обеспечения расходов Управления составлялась и направлялась в ФК ежедневно на основании Заявок  на обеспечение расходов от Управления и Отделений.  Информация  по мониторингу времени представления Заявки в ФК изложена в с/з от  01.07.2007, 03.08.2007, 05.10.07, 28.12.07 №03-17. 

	Мероприятие 1.2. Перечисление неиспользованного остатка средств со счета № 40105 Управления на счет № 40105 ФК в установленные  приказом ФК от 30.03.2006 № 44 сроки.
	
	Ежедневно
	Русяева Т.Н. Остаток перечислялся в установленный срок. Информация по мониторингу времени перечисления неиспользованного остатка изложена в с/з от  01.07.2007, 03.08.2007, 05.10.07, 28.12.07 №03-17. 

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное направление  в Федеральное казначейство заявки на перечисление средств со счета № 40105 ФК на счет № 40105 Управления
	100% 
	Ежедневно до 16.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 15.00)
	100%

	Показатель 2. Своевременное  перечисление неиспользованного остатка средств со счета № 40105 Управления на счет № 40105 ФК в установленные  приказом ФК от 30.03.2006 № 44 сроки.
	100%
	Ежедневно 

до 16.30
	100%

	Мероприятие 2. Мониторинг состояния единого счета Управления

	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Ежедневный учет сумм кассовых выплат и подкреплений, сумм поступлений на счет № 40105 Управления после 16.00 час. 
	
	Ежедневно
	Русяева Т.Н. Ведется ежедневный учет, составляются  аналитические таблицы


	Мероприятие 2.2. Проведение  анализа показателей, характеризующих состояние единого счета 
	
	Ежеквартально
	Русяева Т.Н. Анализ показателей, характеризующих состояние единого счета  проводится ежеквартально. Результаты представлены в с/з от 29.03.2007, 01.07.2007, 05.10.2007, 28.12.07  №03-17. 

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Проводится ежедневный учет сумм кассовых выплат и подкреплений, сумм поступлений на счет № 40105 Управления после 16.00 час. 
	Да 
	Ежедневно
	Да



	Показатель 2. Проведен  анализ показателей, характеризующих состояние единого счета
	Да  
	Ежеквартально
	Да



	Мероприятие 3. Осуществление расчета прогнозируемых кассовых выплат с Единого счета Управления № 40105

	
	Ежеквартально
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 3.1. Обеспечение беспрепятственного проведения кассовых выплат от имени и по поручению  бюджетополучателей.
	
	Ежеквартально
	Русяева Т.Н. Подкрепление счета Управления осуществлялось на основании платежных поручений, представленных бюджетополучателями.

Прогноз кассовых выплат на 2 квартал 2007 года составлен и представлен с/з от 29.03.2007 №03-17, на 3 квартал 2007 года составлен и представлен с/з от 01.07.2007  №03-17,  на  4 квартал  2007 года  составлен и представлен с/з от 05.10.2007 №03-17, на 1 квартал 2008 года составлен и представлен с/з от 28.12.07 №03-17. 

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Составлен прогноз кассовых выплат на предстоящий квартал
	Да 
	Ежеквартально,

до начала кв.
	Да 



	ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»



	Задача 2.1 « Формирование бюджетной отчетности, включающей полный охват операций по  исполнению  бюджетов бюджетной системы РФ и финансовому обеспечению по главе 100 «Федеральное казначейство»



	Мероприятие 1. Проведение выверки данных годового и квартальных отчетов по кассовому обслуживанию федерального бюджета и внебюджетных средств с отчетами бюджетополучателей по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» за 2006 год, за 1-й квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2007 года

	
	Не позднее 

10 февраля,

30  июля,

30 октября

2007 года
	Шеина З.Л.: Выверка данных годового отчета по кассовым расходам федерального бюджета проведена со всеми бюджетополучателями (ф.0503127)- в срок до 10.02.2007,

до 10.07.2007. 

Иванова Л.М.: Мероприятие выполнено. Выверка данных годового отчета по форме (ф.0503127) проведена со всеми  администраторами (бюджетополучателями)  до 10.02.2007 , квартальных – до 30.04.2007, 30.07.2007, 30.10.2007.

Расхождений в отчетности администраторов и Управления нет.


	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Отсутствие расхождений между отчетностью Управления и учреждений, финансируемых из федерального бюджета 
	Да 
	Не позднее 

10 февраля,

30  июля,

30 октября

2007 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Да 

	Мероприятие 2. Подготовка годового отчета по исполнению бюджетов за 2006 год на бумажных носителях и пояснительной записки к нему

	
	До 1 февраля 2007 года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Прием и проверка годовой отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета от отделений УФК по Чувашской Республике
	
	До 1 февраля 2007 года
	Шеина З.Л.: Своевременно организован прием и проведена проверка годовой отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета

	Мероприятие 2.2. Составление сводного отчета об исполнении федерального бюджета за 2006 год, актов и справок  к нему. 
	
	До 1 февраля 2007 года
	Шеина З.Л., Иванова Л.М., Семенова И.Г: Составлен сводный отчет об исполнении федерального бюджета за 2006 год, акты выверки и справки приложены.


	Мероприятие 2.3. Составление пояснительной записки к сводному годовому отчету за 2006 год
	
	До 1 февраля 2007 года
	Шеина З.Л., начальники отделов: Пояснительная записка составлена на основании информаций начальников отделов и данных  бюджетного учета.


	Мероприятие 2.4. Представление отчетности об исполнении федерального  бюджета в Федеральное казначейство 
	
	19-22 февраля 2007 года
	Шеина З.Л.: Отчет принят Федеральным казначейством 20 февраля 2007 г.


	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Своевременное и качественное представление в Управление  годовой отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета 
	Да 
	до 1 февраля 2007 года
	Да 

	Показатель 2. Своевременное и качественное формирование сводного годового отчета, актов и справок к нему 
	Да
	До 10 февраля 2007 г.
	Да 

	Показатель 3. Своевременное формирование пояснительной записки к годовому отчету об исполнении федерального бюджета
	Да 
	До 10 февраля 2007 года
	Да 

	Показатель 4. Своевременное представление годовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Федеральное казначейство
	Да 
	19-22 февраля 2007 года
	Да 

	Мероприятие 3. Внесение изменений в график документооборота по кассовому обслуживанию федерального и республиканского бюджетов

	
	Март 2007
	Шеина З.Л.: Приказ Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике от  05.03.2007 №32 «Об утверждении Правил организации и ведения бюджетного учета по кассовому обслуживанию бюджетов»


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Обеспечение бюджетного учета в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету № 25н и другими нормативными документами 
	Да 
	Март 2007
	Да 

	Мероприятие 4. Формирование ежемесячной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения республиканского  бюджета ЧР и местных бюджетов, выверка данных с Минфином Чувашии и финансовыми органами 

	
	ежемесячно
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 4.1. Формирование ежемесячных отчетов по кассовому обслуживанию исполнения республиканского бюджета ЧР и сверка данных с Минфином ЧР
	
	ежемесячно
	Шеина З.Л.: Обеспечено формирование отчета ф.0521451, 0521423 и сверка данных с

Минфином ЧР, представление в Минфин ЧР ежемесячно в  установленные сроки

	Мероприятие 4.2. Формирование ежемесячной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения местных бюджетов и сверка данных с финансовыми органами
	
	ежемесячно
	Ежемесячно составлялась отчетность по кассовому обслуживанию исполнения местных бюджетов и проводилась сверка данных с финансовыми органами

	Мероприятие 4.3. Формирование сводных ежемесячных отчетов по кассовому обслуживанию исполнения республиканского бюджета ЧР и местных бюджетов
	
	ежемесячно
	Шеина З.Л.: Обеспечено формирование отчета ф. 0521455, сверка данных с отделом

доходов и представление в Минфин ЧР и Федеральное казначейство.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное и качественное составление отчетов и  представление их в Минфин Чувашии
	Да 
	ежемесячно
	Да 

	Показатель 2. Своевременное и качественное составление отчетов и  представление их в финансовые органы в Федеральное казначейство и Минфин Чувашии
	Да 
	ежемесячно
	Да 

	Показатель 3. Своевременное и качественное представление отчетов в Федеральное казначейство и Минфин Чувашии
	Да 
	ежемесячно
	Да 

	Мероприятие 5. Получение ежемесячных отчетов от отделений, их проверка и формирование сводного отчета по исполнении федерального бюджета 

	
	В сроки, установленные ФК
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 5.1. Представление отчетности об исполнении федерального бюджета в Федеральное казначейство 
	
	
	Шеина З.Л., Николаева Т.П.: Проводится ежемесячная проверка отчетов отделений, составляется сводный отчет по исполнению федерального бюджета


	- оперативной
	
	ежедневно
	Шеина З.Л.: Обеспечено представление отчетов в Федеральное  казначейство:

ф.0521469 (618)   



	- ежемесячной
	
	15 - 20 числа после окончания отчетного периода
	Шеина З.Л.: Обеспечено представление отчетов по всем  формам в Федеральное казначейство в установленные сроки.

	- квартальной 
	
	17 числа после окончания отчетного периода
	Шеина З.Л.: Отчет ф.0521427 (634) за 4 кв.2006 года представлен 22.01.2007, 

за 1 кв.-2007 – 13.04.2007, за 1 полугодие 2007- 12.07.2007



	- годовой
	
	19 - 22 февраля 2007 года
	Шеина З.Л.: Годовой отчет представлен в Федеральное казначейство  в срок- 20.02.2007


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное и качественное представление ежемесячных отчетов по исполнению федерального бюджета в Федеральное казначейство
	Да 
	В сроки, установленные ФК
	Да 

	Мероприятие 6. Проведение совещания с главными бухгалтерами отделений по вопросам: о качестве представляемых отчетов по кассовому обслуживанию федерального, республиканского и бюджетов городских и сельских поселений; составление смет доходов и расходов по основной и приносящей доход деятельности


	
	март 2007


	Проведено совещание 28 марта 2007 года

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Оказание методологической помощи отделениям по районам и городам. Повышение качества формируемой отчетности, совершенствование постановки бюджетного учета
	Да 
	март 2007


	Да 

	Мероприятие 7. Формирование и представление в Федеральное казначейство отчета о поступлении в федеральный бюджет


	
	ежедневно
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 7.1. Представление качественной и достоверной отчетности в Федеральное казначейство
	
	ежедневно
	Иванова Л.М.:  Ежедневно представлялась  отчетности в Федеральное казначейство. Замечаний нет

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Своевременное и  качественное представление  в Федеральное казначейство отчета по ф.0521432
	Да 
	ежедневно
	Да 

	Мероприятие 8. Формирование и представление в Федеральное казначейство  Справки о перечислении сумм единого социального налога и страховых взносов в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов

	
	На 01,10,20,25 числа каждого месяца
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 8.1. Представление качественной и достоверной отчетности в Федеральное казначейство
	
	На 01,10,20,25 числа каждого месяца
	Иванова Л.М.: Отчетность представлена своевременно и без замечаний

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Своевременное и качественное представление в Федеральное казначейство Справки ф.0521436
	Да
	На 01,10,20,25 числа каждого месяца
	Да

	Мероприятие 9. Формирование и представление в Федеральное казначейство Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства
	
	Ежемесячно, 

не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 9.1. Представление качественной и достоверной отчетности в Федеральное казначейство
	
	Ежемесячно, 

не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным
	Иванова Л.М.: Отчетность представлена своевременно и без замечаний

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Своевременное и качественное представление в Федеральное казначейство отчета ф.0521418
	Да 
	Ежемесячно, 

не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным
	Да

	Мероприятие 10. Проведение сверок  данных Управления  о поступлении доходов в бюджетную систему РФ с отчетами администраторов  поступлений
	
	По мере обращения администраторов поступлений
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 10.1. Отсутствие расхождений в отчетности администраторов поступлений с данными Управления
	
	По мере обращения администраторов поступлений
	Иванова Л.М.: Сверки  данных Управления  о поступлении доходов в бюджетную систему РФ с отчетами администраторов  поступлений проводились по мере их обращения.
Расхождений в отчетности администраторов поступлений с данными Управления нет.

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Количество протоколов (актов сверок) данных Управления о поступлении доходов в бюджетную систему РФ с отчетами федеральных администраторов.
	Не менее 95%
	Декабрь 2007
	98,9%

	Показатель 2. Отсутствие расхождений между отчетностью Управления и отчетностью администратора поступлений в бюджет.
	Да
	Декабрь 2007
	Да 

	Мероприятие 11. Тестирование новых версий ППО  «Центр-КС» и «АКСИОК», внесение предложений и замечаний по задачам программы в части ведения бюджетного учета и формирования отчетности

	
	По мере поступления ППО
	Шеина З.Л.: Всего с начала года протестировано 70 версии ПК «Аксиок», 6  версии

ППО «Центр_КС». Направлены разработчикам 152 замечаний и предложений по 

использованию задач.  
Михайлова Т.В. УФК является пилотным по тестированию ППО «Центр-КС» и «СЭД». В 2007 г. протестировано 7 версий «Центр-КС», 88 изменений к АКСИОК. Направлены замечания и предложения разработчикам.



	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Проведение тестирования ППО
	Да
	По мере поступления ППО
	Да 

	Задача 2.2 «Формирование отчетности по исполнению функций распорядителя и получателя средств
по главе 100»



	Мероприятие 1. Составление годового отчета за 2006 год по исполнению функций распорядителя и получателя средств по главе 100 и пояснительной записки к нему, а также отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2007г.
	
	13.02.2007 - электронно, 01.04.2007 - на бумажных носителях, квартальные - в установленные сроки
	Мероприятие  выполнено

	Мероприятие 1.1. Прием, проверка, свод годовых отчетов за 2006 год по исполнению сметы доходов и расходов отделений с пояснительными записками, а также отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2007 г.
	
	Годовой- 01.02.2007 – электронно, квартальные – в установленные сроки
	Шеина З.Л.: Своевременно организован прием и проведена проверка годовой отчетности по исполнению сметы доходов и расходов отделений с пояснительными записками.

	Мероприятие 1.2.  Составление годового отчета за 2006 год по исполнению функций распорядителя и получателя средств по главе 100 и пояснительной записки к нему по Управлению, а также отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2007г.

	
	годовой -01.02.2007г. - электронно,  квартальные - в установленные сроки
	Шеина З.Л.: Отчет по Управлению составлен в срок- 25.01.2007

	Мероприятие 1.3. Формирование  сводного годового отчета за 2006 год по исполнению функций распорядителя и получателя средств по главе 100 и пояснительной записки к нему, а также отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2007г. 
	
	годовой -13.02.2007г. - электронно, 01.04.2007г. - на бумажных носителях, квартальные - в установленные сроки
	Шеина З.Л.: Сводный годовой отчет отправлен в ФК в установленные сроки: электронно- 13.02.07, на бумажных носителях– 22.03.07. Отчет за 1 квартал 2007 отправлен в ФК в установленные сроки: электронно 17.04.07, на бумажных носителях – 24.04.07. Отчет за 1 полугодие отправлен 18.07.2007.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное и качественное представление сводного годового отчета по Управлению

	Да 
	13.02.2007 - электронно, 01.04.2007 - на бумажных носителях, квартальные - в установленные сроки
	Да 

	Показатель 2. Своевременное и качественное формирование сводного годового отчета по Управлению
	Да 
	13.02.2007 - электронно, 01.04.2007 - на бумажных носителях, квартальные - в установленные сроки
	Да 

	Показатель 3. Своевременное представление качественной отчетности в Федеральное казначейство
	Да 
	13.02.2007 - электронно, 01.04.2007 - на бумажных носителях, квартальные - в установленные сроки
	Да 

	Мероприятие 2. Внесение изменений в график документооборота по исполнению сметы доходов и расходов Управления на 2007 год и отдельных положений по организации бюджетного учета
	
	март 2007


	Шеина З.Л.: Приказ Управления Федерального казначейства по ЧР от 30.03.2007 № 56

«Об утверждении Правил организации и  ведения бюджетного учета по осущест-

влению функций распорядителя и получателя средств федерального бюджета»

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Обеспечение бюджетного учета в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету №25н и другими нормативными документами 
	Да 
	март 2007


	Да 

	Мероприятие 3. Подготовка сметы доходов и расходов аппарата Управления на 2007 год с расчетами и обоснованиями расходования средств, внесение в нее изменений по мере необходимости
	
	До 20.02.2007, изменения - по мере необходимости
	Шеина З.Л.: Смета составлена 10.01.2007, утверждена руководителем Управления 11.01.07. Внесены изменения от 13.02.07, 29.03.07, 09.04.07, 16.05.07, 13.07.2007



	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Обеспечение эффективности и целевого использования средств, проведение равномерного кассового расхода
	Да 
	До 20.02.2007, изменения - по мере необходимости
	Да 

	Мероприятие 4. Формирование Плана графика госзакупок для нужд Управления и отделений на 2007 год и внесение в него изменений по мере необходимости
	
	До 25.01.2007, внесение изменений - по мере необходимости
	Шеина З.Л.: Утвержден приказом Управления 23.01.07 №23, изменения внесены

приказом Управления 04.06.07



	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Упорядочение планирования государственных закупок на государственные нужды 
	Да
	До 25.01.2007, внесение изменений - по мере необходимости
	Да 

	Мероприятие 5. Формирование Плана кассовых расходов на 2007 год по смете расходов Управления и внесение в него изменений по мере необходимости
	
	До 01.02.2007, внесение изменений - по мере необходимости
	Шеина З.Л.:  Утвержден руководителем Управления 01.02.07

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Равномерное расходование бюджетных средств

	Да 
	До 01.02.2007, внесение изменений - по мере необходимости
	Да 

	Мероприятие 6. Организация бюджетного учета невыясненных поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство" по счетам 40101, 40302, 40503, 40105


	
	ежедневно


	Шеина З.Л.: Выполняется. Сформированы остатки по счету 1.205.02.000 на 01.01.07 в разрезе каждого платежного документа (балансовый счет 40101). Обеспечивается ежедневный учет невыясненных поступлений по балансовым счетам по гл.100.



	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Сокращение сумм невыясненных поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"

	Да 
	ежедневно


	Да 

	Мероприятие 7. Анализ равномерного, целевого и эффективного использования средств на содержание Управления и отделений в разрезе кодов экономической классификации

	
	ежемесячно до 20 числа


	Виссарионова Н.В.: Анализ равномерности использования  бюджетных средств Управления проведен  за каждый месяц (январь-август) 2007 г. до 15 числа.



	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Для своевременного перераспределения экономии средств на содержание Управления и отделений в разрезе кодов экономической классификации

	Да
	ежемесячно до 20 числа
	Да 

	ЦЕЛЬ 3 «ОБРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ»



	Задача 3.1 «Обработка и распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации»



	Мероприятие 1. Мониторинг соблюдения нормативов распределения доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

	
	Ежедневно
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Соблюдение нормативов отчислений, установленных бюджетным законодательством в целях  исключения межбюджетной задолженности
	
	Ежедневно
	Иванова Л.М., Преображенская Н.В.: Расхождений в нормативах распределения нет.


	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Отклонение фактического распределения доходов от нормативов
	0 %
	Ежедневно
	0 %

	Мероприятие 2. Анализ нормативов  распределения доходов  в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	
	Ежемесячно,

не позднее  15 числа месяца, следующего за отчетным
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Соблюдение нормативов отчислений, установленных бюджетным законодательством, снижение операционных рисков
	
	Ежемесячно,

не позднее  15 числа месяца, следующего за отчетным
	Иванова Л.М., Преображенская Н.В.: Расхождений в нормативах распределения нет.


	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Отклонение фактического распределения доходов от нормативов
	0 %
	Ежемесячно,

не позднее  15 числа месяца, следующего за отчетным
	0 %

	Мероприятие 3. Контроль за наличием нормативных правовых актов о полномочиях на администрирование соответствующих доходов, закрепленных за территориальными органами федеральными  администраторами

	
	Постоянно
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 3.1. Обеспечение нормативной базы по администрированию поступлений  
	
	Постоянно
	

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Количество исполненных операций по возврату денежных средств по платежным документам администраторов, у которых отсутствуют нормативные правовые акты о полномочиях на администрирование соответствующих доходов
	Отсутствие исполненных документов на возврат 
	Постоянно
	Иванова Л.М., Мясникова З.К.:  Исполнение операций по возврату денежных средств по платежным документам администраторов, у которых отсутствуют нормативные правовые, не производилось.

	ЦЕЛЬ 4 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»


	Задача 4.1 «Кассовое обслуживание исполнения республиканского и местных бюджетов  Чувашской Республики в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. № 1н «Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения  бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства»



	Мероприятие 1. Осуществление и учет операций  по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из республиканского бюджета  Чувашской Республики на балансовом счете № 40201. Формирование  и передача Минфину Чувашии  ежедневной и ежемесячной оперативной отчетности в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между УФК по Чувашской Республике и Минфином Чувашии

	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Представление Министерству финансов Чувашской Республики Выписки из лицевого счета бюджета
	
	Ежедневно

(ежемесячно)
	Представлялась ежедневно в день получения банковской выписки со счета 40201 в соответствии с Регламентом 

	Мероприятие 1.2. Формирование реестров с электронными  платежными поручениями по счету № 40201 для их передачи в ГРКЦ Национального Банка Чувашской Республики Банка России, согласно регламенту обмена электронными документами
	
	Ежедневно

(ежемесячно)
	Достоверно и своевременно сформированы реестры с электронными платежными поручениями  для их передачи в ГРКЦ НБ ЧР БР в соответствии с Регламентом обмена электронными документами

	Мероприятие 1.3. Представление Минфину Чувашской Республики оперативной  отчетности в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и Минфином Чувашии (ежедневной и ежемесячной)
	
	Ежедневно

(ежемесячно)
	Обеспечено своевременное и качественное составление и представление в Министерство финансов Чувашской Республики сводной ежедневной и ежемесячной отчетности, установленной приказом  ФК от 22.03.2005г. № 1н:  

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное представление Министерству финансов Чувашской Республики Выписки из лицевого счета бюджета
	100%
	Ежедневно


	100%

	Показатель 2. Своевременное формирование реестров с электронными  платежными поручениями по счету № 40201 для их передачи в ГРКЦ Национального Банка Чувашской Республики Банка России, согласно регламенту обмена электронными документами
	100%
	Ежедневно


	100%

	Показатель 3. Своевременное представление Минфину Чувашской Республики оперативной  отчетности в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и Минфином Чувашии (ежедневной и ежемесячной)
	100%
	Ежедневно


	100%

	Мероприятие 2. Осуществление и учет операций по транзитным счетам Отделений, открытым на балансовых счетах № 40204 муниципальным образованиям

	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Формирование для отправки в ГРКЦ Национального банка Чувашской Республики Банка России сводного файла посылки с электронными платежными документами по списанию средств местных бюджетов с транзитных счетов отделений в рамках ЕКС
	
	Ежедневно


	Обеспечено своевременное проведение операций по транзитным счетам Отделений. Достоверно и своевременно сформированы реестры электронных платежных поручений по транзитным счетам Отделений для их передачи в ГРКЦ НБ ЧР БР в соответствии с Регламентом обмена электронными документами


	Мероприятие 2.2. Представление Минфину Чувашской Республики   ежемесячной оперативной отчетности в разрезе местных бюджетов   
	
	Ежемесячно 
	Оперативная отчетность: 

- Сводная ведомость по кассовым поступлениям в разрезе местных бюджетов (ежемесячная) в соответствии с приложением  № 7 к Порядку 1н);

- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежемесячная) в соответствии с приложением № 14 к Порядку 1н).кассовым поступлениям и выплатам  в разрезе местных бюджетов ежеквартально направлялись в адрес Минфина Чувашской Республики в установленный срок

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное формирование для отправки в ГРКЦ Национального банка Чувашской Республики Банка России сводного файла посылки с электронными платежными документами по списанию средств местных бюджетов с транзитных счетов отделений в рамках ЕКС
	100%
	Ежедневно


	100%

	Показатель 2. Своевременное  представление Минфину Чувашской Республики   ежемесячной оперативной отчетности  в разрезе местных бюджетов   
	100%
	Ежемесячно
	100%

	Мероприятие 3. Анализ кассовых поступлений и выбытий из республиканского и местных бюджетов Чувашской Республики и подготовка информации в органы исполнительной власти Чувашской Республики
	
	
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 3.1. Повышение прозрачности республиканского и местных бюджетов, владение оперативной информацией для принятия управленческих решений.
	
	Ежеквартально
	Русяева Т.Н.: Анализ  исполнения республиканского и местных бюджетов в части безвозмездных  поступлений и кассовых выплат производится ежеквартально.

Иванова Л.М.: Анализ кассового исполнения по доходам, обобщение (с учетом выбытия) и представление информации в органы исполнительной власти Чувашской Республики производилось ежеквартально для принятия управленческих решений. 

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное проведение анализа кассовых поступлений и выбытий из республиканского и местных бюджетов Чувашской Республики и представление материала в органы исполнительной власти Чувашской Республики
	Да 
	Ежеквартально
	Да



	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА


	Задача 5.1 «Реализация Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 27 декабря 2006 года № 807»


	Мероприятие 1. Разработка регламента по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

	
	По мере 

поступления из ФК
	Мероприятие выполнено

Приказом Минфина России от 28.05.2007 № 47н утвержден Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов (вступил в силу 11.10.2007).

Приказом Управления от 16.10.2007 № 200 «Об организации работы по ведению федеральных реестров» назначены уполномоченные по ведению реестра госконтрактов в соответствии с Административным регламентом.

Приказом Управления от 20.12.2007 № 275 «О внедрении технологического регламента в промышленную эксплуатацию» с 20.12.2007 внедрен в промышленную эксплуатацию технологический регламент «Ведение реестра государственных контрактов», распределены роли специалистов для работы в прикладном программном обеспечении по технологическому регламенту.



	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Внедрение регламента по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
	Да 
	По мере 

поступления из ФК 
	Да 

	Мероприятие 2. Обучение заказчиков порядку оформления сведений о государственных контрактах

	
	В течение

 года
	Мероприятие выполнено

Для использования в работе в адрес заказчиков направлены: нормативно-правовые акты регламентирующие порядок ведения реестра госконтрактов, разъясняющие и обзорные письма об ошибках допущенных при оформление сведений о контрактах и недопущения их в будущем,  напоминания о сроках представления сведений, адреса сайтов ФК и УФК и памятки заказчику по заполнению форм документов «Сведения о контракте» и «Сведения о исполнении контракта». 

Информационное сообщение, электронная версия Постановления № 807 и № 491, приказ Минфина России № 47н, совместное Письмо, перечень нормативно-правовых актов регулирующих ведение реестра контрактов, адреса ФК и УФК размещения на сайте и информационном стенде.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Повышение качества и своевременности предоставляемой информации
	Да 
	В течение года
	Да 

	Мероприятие 3. Проведение мониторинга состояния реестра государственных контрактов

	
	В течение

 года
	Мероприятие выполнено

Мониторинг состояния реестра контрактов проводится ежеквартально. В апреле 2007 года проведена проверка 6 Отделений по вопросу  «Организация работы по ведению реестра государственных контрактов.
21.05.2007 состоялось расширенное заседание коллегии Управления на котором был рассмотрен вопрос «О ходе организации работы по ведению реестра государственных контрактов».

По состоянию на 01.07.2007 проведен мониторинг состояния реестра контрактов. О результатах анализа доложено на заседании расширенной коллегии Управления 26.07.2007.

Результаты мониторинга реестра контрактов по состоянию на 01.10.2007 представлены на рассмотрение руководству Управления 04.10.2007. 

Государственным заказчикам направлена информация об  адресе официального сайта Российской Федерации в сети Интернет на котором размещаются сведения о госконтрактах

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Информирование заинтересованных пользователей о размещенных государственных заказах
	Да 
	В течение года
	Да 

	Показатель 2. Обеспечение оперативности предоставляемой информации о размещаемых заказах
	Да 
	В течение года
	Да 

	Мероприятие 4. Доведение до отделений разъяснений и методических указаний по вопросам ведения реестра государственных контрактов

	
	В течение

 года
	Мероприятие выполнено

Для использования в работе в адрес ОФК направлены: нормативно-правовые акты регламентирующие порядок ведения реестра госконтрактов, разъясняющие и обзорные письма об ошибках допущенных при оформление сведений о контрактах и недопущения их в будущем,  напоминания о сроках представления сведений, адреса сайтов ФК и УФК и памятки заказчику по заполнению форм документов «Сведения о контракте» и «Сведения о исполнении контракта». 

Доведены все стенограммы тематических селекторных совещаний по вопросам ведения реестра контрактов.

14.06.2007 проведен семинар – совещание с руководителями и специалистами отделений по вопросу ведения реестра контрактов.
Разработана памятка по заполнению сведений о контрактах, которая доведена до заказчиков и размещена на сайте, заказчикам оперативно в установленный срок предоставляется информации о размещаемых сведениях о контрактах

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Повышение качества и своевременности предоставляемой  информации
	Да 
	В течение года
	Да 

	Мероприятие 5. Ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов

	
	В течение

  года
	Мероприятие выполнено

Карпеев С.В.: По состоянию на 25.12.2007 размещено на официальном сайте в сети Интернет 6088 сведений о государственных контрактах в том числе: о 3562 государственных контрактах на сумму  7,86 млрд. руб. (сведения о контракте); о 1475 исполненных контрактах на сумму 0,8 млрд. руб. (сведения об исполнении контракта); о 83 расторгнутых контактов на сумму 0,03млрд. руб. (сведения о прекращении действия контракта); 968 сведений о изменении контракта. В настоящее время на исполнении находятся 2004 контракта на сумму 7,02 млрд. руб.

Сведения о заключенных контрактах в сроки установленные Административным регламентом вносятся в реестр контрактов.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное внесение в реестр контрактов сведений  о заключенных контрактах 
	Да 
	В течение года
	Да 

	Мероприятие 6. Разработка регламента по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

	
	По мере 

поступления из ФК
	Мероприятие выполнено

Карпеев С.В. Приказом Минфина России от 18.09.2007 № 81н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета» (вступил в силу 30.11.2007)

Внедрение Административного регламента по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета будет осуществлено в полном объеме при внедрение технологического регламента и доработки прикладного программного обеспечения.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Внедрение Административного регламента по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
	Да 
	По мере 

поступления из ФК
	Да 

	Задача 5.2 «Создание и внедрение единой системы электронного документооборота для обмена информацией между УФК  по Чувашской Республике и его отделениями, Федеральным казначейством и УФК по субъектам Российской Федерации»



	Мероприятие 1. Организация работ по вводу в эксплуатацию средств криптографической защиты информации «Континент» версии 3.0 в Управлении и отделениях

	
	По графику ЗАО НИП «Информзащита»
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Модернизация аппаратно-программной платформы СКЗИ «Континент»
	
	По графику ЗАО НИП «Информзащита»
	Обмен электронными документами, составляющими гостайну, с ФК, УФК по субъектам РФ осуществляется по сети «Атлас» и «Спецкомплексу-ФК», а не по составляющим гостайну, - по РУС ЗКВС и СЭД. Электронный обмен информацией с отделениями организован с использованием СКЗИ «Континент» и ЭЦП. В Управлении организовано 55 АРМ ЭЦП.

В апреле 2007 года совместно со специалистами ЗАО НИП «Информзащита» в рамках госконтракта от 03.11.2006 № УВП-17/2006 проведена модернизация аппаратно-программной платформы СКЗИ «Континент», версии 3.0 в УФК и отделении по г.Чебоксары. По остальным отделениям эта работа проведена отделом РСиБИ. В мае т.г. модернизированные СКЗИ «Континент» введены в эксплуатацию.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Фильтрация проходящего трафика
	Да 
	В течение года
	Да 

	Показатель 2. «Горячее» резервирование
	Да 
	В течение года
	Да 

	Показатель 3. Централизованное управление и предоставление доступа удаленных пользователей
	Да 
	В течение года
	Да 

	Задача 5.3 «Организация работ по созданию  системы инженерного обеспечения в административных зданиях Управления  и отделений»


	Мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по монтажу и вводу в эксплуатацию системы  инженерного обеспечения для административного здания Управления

	
	По отдельному графику
	Мероприятие выполнено
Михайлова Т.В.: В июне 2007 года СИО УФК введена в эксплуатацию

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1.  Завершение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации УФК
	Да
	По отдельному графику
	Да 

	Мероприятие 2. Организационно-технические мероприятия по монтажу и вводу в эксплуатацию системы  инженерного обеспечения для административных зданий ОФК

	
	По отдельному графику
	Мероприятие выполнено


	Мероприятие 2.1. Организация работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации на создание СИО на объектах информатизации ОФК
	
	По отдельному графику
	Михайлова Т.В.: в 7 ОФК работы по вводу в эксплуатацию СИО завершены в июне 2007 года, в 6 – создана СИО, 14.12.2007 утвержден график проведения работ.

ПСД для СИО ОФК утверждена

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Доля ОФК, для которых завершены работы по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации ОФК
	7
	По отдельному графику
	7

	Показатель 2. Доля ОФК, для которых завершены работы по разработке и утверждению проектно-сметной документации
	16
	По отдельному графику
	16

	Задача 5.4 «Организация и совершенствование внутреннего контроля  в системе Управления» 



	Мероприятие 1. Разработка Положения об организации и осуществлении внутреннего контроля в системе УФК по Чувашской Республике
	
	При получении нормативных документов
	Нормативные документы отсутствуют

	Мероприятие 1.1. Разработка проекта Положения об организации и осуществлении внутреннего контроля в системе УФК по Чувашской Республике 
	
	При получении нормативных документов
	

	Мероприятие 1.2. Согласование проекта Положения об организации и осуществлении внутреннего контроля в системе УФК по Чувашской Республике и его доработка с учетом предложений, поступивших от структурных подразделений Управления 
	
	2 недели после разработки проекта Положения
	

	Мероприятие 1.3.  Утверждение приказом Управления Положения об организации и осуществлении внутреннего контроля в системе УФК по Чувашской Республике 
	
	3 рабочих дня после согласования  Положения
	

	Мероприятие 1.4. Внедрение процедур внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления и отделениях   
	
	В течение 

месяца после утверждения Положения
	

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Разработано Положение об организации и осуществлении внутреннего контроля
	Да
	При получении нормативных документов
	Нормативные документы не получены

	Показатель 2. Внедрены процедуры внутреннего контроля
	Да
	по истечению месяца после утверждения Положения
	Нормативные документы не получены

	Мероприятие 2. Составление плана-графика мероприятий на 2007 год по реализации Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах
	
	После доведения ФК плана-графика мероприятий
	Мероприятие выполняется

	Мероприятие 2.1. Составление плана-графика мероприятий на 2007 год по реализации Концепции
	
	После доведения ФК плана-графика мероприятий
	Бубнова Э.А.: План-график мероприятий на 2007 год по реализации Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006-2008 годах   утвержден руководителем Управления 18 мая 2007 года.

	Мероприятие 2.2. Выполнение плана-графика мероприятий на 2007 год

 по реализации Концепции
	
	В течение года
	Бубнова Э.А.: Мероприятия, предусмотренные в Плане-графике, выполняются.

	Мероприятие 2.3. Подведение итогов выполнения плана-графика мероприятий на 2007 год по реализации Концепции и представление руководителю для ознакомления с его результатами
	Да 
	Январь 2008
	

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Составлен план-график мероприятий на 2007  
	Да 
	После доведения ФК
	Да 

	Показатель 2. Выполнен план-график мероприятий на 2007  
	Да 
	Январь 2008
	Да 

	Мероприятие 3. Внедрение прикладного программного обеспечения «Внутренний контроль и аудит» 
	
	По мере поступления ППО
	Мероприятие выполняется

	Мероприятие 3.1. Ввод ППО «Внутренний контроль и аудит»  в промышленную эксплуатацию  
	
	По мере поступления ППО
	ППО «Внутренний контроль и аудит»  введен в промышленную эксплуатацию  

	Мероприятие 3.2. Заполнение  базы данных (справочников) ППО и формирование отчетных форм
	
	Постоянно после внедрения
	Отчетная информация за 3 квартал представлена в Федеральное казначейство письмом от 23.11.2007 № 07-17/07

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Внедрен ППО «Внутренний контроль и аудит»
	Да 
	В течение квартала по поступлении
	Да 

	Показатель 2. Сформированы отчетные формы в установленные сроки
	Да 
	На отчетные даты
	Да 


	Мероприятие 4. Осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления

	
	По отдельному плану
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 4.1. Осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления в соответствии с утвержденным Планом 
	
	В течение года
	Бубнова Э.А.: В соответствии с Планом проведения проверок структурных подразделений Управления, утвержденным приказом от 29 декабря 2006 г. № 193, за 2007 г. проведено 20 проверок в структурных подразделениях Управления, из них: 2 проверки по заданию Федерального казначейства, 2 внеплановые по заданию руководителя Управления.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Доля запланированных на 2007 год мероприятий Плана, исполненных в установленный срок
	100%
	Согласно утвержденному Плану
	100 %

	Мероприятие 5. Организация и осуществление проверок деятельности отделений по обеспечению исполнения федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения республиканского и местных бюджетов

	
	По отдельному плану
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 5.1. Осуществление проверок деятельности отделений по обеспечению исполнения федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения республиканского и местных бюджетов в соответствии с утвержденным Планом
	
	В течение года
	Бубнова Э.А.: В соответствии с Планом проведения проверок деятельности отделений по обеспечению исполнения расходной части федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2007 году, утвержденным приказом от 29 декабря 2006 г. № 192а, проведены проверки в 11 Отделениях.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Доля запланированных на 2007 год мероприятий Плана, исполненных в установленный срок
	100%
	Согласно утвержденному Плану
	100 %

	Мероприятие 6. Внесение руководителю УФК предложений по предупреждению и устранению нарушений и недостатков действующего законодательства, о мерах ответственности должностных лиц

	
	По мере необходимости
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 6.1. Внесение руководителю УФК проекта приказа
	
	По мере необходимости
	Бубнова Э.А.: По результатам комплексной проверки Отделения по Батыревскому району (акт от 15.06.2007) после рассмотрения материала проверки на заседании Контрольного совета подготовлен проект приказа.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Издан приказ
	Да 
	По мере необходимости
	Да 

	Мероприятие 7. Подготовка заключений по итогам рассмотрения результатов проверок работы структурных подразделений Управления и отделений
 
	
	После окончания проверок
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 7.1. Подготовка проекта заключения по итогам рассмотрения результатов проверок: 

- работы структурных подразделений Управления;  

- работы отделений
	
	В течение 

3-х рабочих дней после подписания протокола заседания Контрольного совета
В течение 

10-ти рабочих дней после подписания акта
	Подготовлено 16 заключений по итогам рассмотрения результатов проверок структурных подразделений.
Подготовлено 11 заключений по итогам рассмотрения результатов комплексных проверок.


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. своевременно подготовленное заключение по итогам рассмотрения результатов проверок работы структурных подразделений Управления или отделений
	Да 
	После окончания проверок, в которых выявлены нарушения
	Да 

	Мероприятие 8. Организация и проведение заседаний Контрольного совета по рассмотрению материалов проверок деятельности структурных подразделений Управления и отделений

	
	По мере необходимости
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 8.1. Направление материалов проверок на рассмотрение и созыв членов Контрольного совета 
	
	Не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания
	Гридина В.П.

Контрольный совет: С  материалами проверок члены Контрольного совета ознакамливаются до проведения заседания Контрольного совета. Контрольный совет созывается своевременно.

	Мероприятие 8.2. Проведение заседаний Контрольного совета по рассмотрению материалов проверок
	
	По мере необходимости
	Гридина В.П.

Контрольный совет: Проведено 14 заседаний Контрольного совета.

	Мероприятие 8.3. Оформление протоколов заседаний Контрольного совета по рассмотрению материалов проверок   
	
	В течение 5-ти рабочих дней
	Гридина В.П.: Оформлено 14 протоколов.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Оформлен протокол заседания Контрольного совета
	Да 
	После рассмотрения материала проверки
	Да 

	 Мероприятие 9. Анализ выявленных комплексными проверками нарушений и недостатков и разработка рекомендаций по их устранению и недопущению

	
	До 30 декабря 2007 года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 9.1. Анализ выявленных комплексными проверками нарушений и недостатков и подготовка обзорного письма по его результатам
	
	Ежеквартально 
	Бубнова Э.А.: подготовлено 4 обзорных письма за I, II, III и IV  кварталы.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Подготовлено обзорное письмо о результатах комплексных проверок отделений
	Да 
	Ежеквартально 
	Да 

	Мероприятие 10. Обобщение результатов комплексных проверок деятельности отделений и подготовка аналитических материалов для рассмотрения на заседании коллегии

	
	До 30 декабря 2007 года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 10.1. Обобщение результатов комплексных проверок деятельности отделений
	
	Декабрь 2007
	Бубнова Э.А.По результатам проверок подготовлен отчет, который приобщен к решению коллегии Управления.

	Мероприятие 10.2. Подготовка проектов решения коллегии и плана проведения проверок деятельности отделений и согласование с начальниками структурных подразделений Управления
	
	До 25 декабря 2007 года
	Бубнова Э.А. проект решения коллегии  подготовлен, план на 2008 год утвержден приказом Управления от 18.10.2007 № 203. Все материалы согласованы с начальниками отделов и заместителями руководителя Управления.

	Мероприятие 10.3. Рассмотрение результатов комплексных проверок деятельности отделений на заседании коллегии
	
	До 30 декабря 2007 года
	Бубнова Э.А. Коллегия состоялась 29.12.2007 (протокол № 29/1)

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременно подготовленный материал (проект решения и плана проведения проверок деятельности отделений) для рассмотрения на заседании коллегии 
	Да 
	До 30 декабря 2007 года
	Да 

	Задача 5.5 «Реализация положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»



	Мероприятие 1. Определение ВУЗов и заключение договоров для направления гражданских служащих органов Федерального казначейства по Чувашской Республике на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

	
	В течение

года
	Согласно Распоряжению Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ от 20 октября 2006 года № 1187/697 «О плане подготовки государственных служащих федеральной государственной службы на 2007 год», а также плану-графику повышения квалификации гражданские служащие Управления и отделений обучались в следующих вузах:

- в Поволжской академии государственной службы им. П.А.Столыпина – 1 чел., 

- в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации -20 чел., 

- в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации -3 чел.;

- в Институте повышения квалификации государственных служащих в г. Москва – 1 чел., 
- в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации – 1 чел. (переподготовка);

- в Институте повышения квалификации в Волго-Вятской академии государственной службы в  г. Нижний Новгород – 1 чел. (переподготовка);

-  в Пилотном центре по защите информации УФК по Волгоградской области - 5 гражданских служащих; 
- в Московском государственном университете имени  Н.Э.Баумана – 6 чел.

На основании заключенных  договоров:

- в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов  Российской Федерации- 5чел.;

- на Курсах повышения квалификации в АБиК Минфина России в г. Калуга – 3 чел.; 

- в Чебоксарском кооперативном институте  (филиал) Автономной некоммерческой организации ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» - 1 чел.

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Поступление абитуриентов в учебные заведения


	Да
	III квартал 

2007 года
	Да 
Подготовлены и направлены документы:

1. В Канашский финансово-экономический колледж на 4 чел.;

2. В Академию бюджета и казначейства МФ РФ на 3 чел.;

3. В Всероссийскую государственную налоговую академию МФ РФ на 3 чел.;

4. В Волго-Вятскую академию государственной службы г.Чебоксары на 1 чел.

	Показатель 2. Удельный вес количества гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации от общего количества гражданских служащих
	Не менее
30%
	Декабрь 2007
	39,6 %  

За 2007 год на курсах повышения квалификации обучились 44 гражданских служащих Управления, профессиональную подготовку прошли 2 гражданских служащих Управления. Все гражданские служащие прошли курсы повышения квалификации  успешно и своевременно.

	Мероприятие 2. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной   государственной гражданской службы Управления

	
	В течение года
	В 2007 году в Управлении было проведено 13 конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы Российской Федерации, из них 1 конкурс признан несостоявшимся.

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Формирование кадрового состава путем проведения  конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
	Да
	В течение года
	Да  
Кадровый состав формируется путем проведения  конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

	Мероприятие 3. Формирование кадрового резерва 
	
	В течение 3-х месяцев после утверждения Положения о кадровом резерве 
	Положение о кадровом резерве отсутствует

Список составлен

	Мероприятие 3.1 Составление списка кадрового резерва (до выхода Указа Президента РФ)


	
	Не позднее 

25 декабря 2007 года
	 Список кадрового резерва на 2008 год утвержден 25 декабря 2007 года.

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Утверждение списка кадрового резерва на 2008 год
	Да
	Не позднее 

25 декабря 2007 года
	Да 

	Мероприятие 4. Проведение аттестации гражданских служащих. Проведение квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов государственным  гражданским служащим 

	
	В течение

года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 4.1 Составление и утверждение списка и графика проведения аттестации (квалификационного экзамена) гражданских служащих 
	
	В течение

года
	Приказом Управления от 07 февраля 2007 №57 л/с утвержден график проведения аттестации; приказами от 05 февраля 52 л/с и от 14 августа 2007 г. № 419 л/с утверждены графики проведения квалификационных экзаменов.

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Итоги  результатов аттестации
	Да
	В конце
года
	Да 

	Показатель 2. Присвоение классных чинов гражданским служащим по итогам квалификационных экзаменов 
	Да
	В течение

года
	Да 

	Мероприятие 5. Подготовка документов по награждению государственными наградами Чувашской Республики, нагрудным знаком Минфина России «Отличник финансовой работы», Почетными грамотами Федерального казначейства и Управления, поощрение Благодарностью Министра финансов РФ, руководителя Управления и иными наградами


	
	В течение года
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 5.1 Оформление представлений по награждению гражданских служащих, работников Управления и отделений 
	
	В течение

года
	Подготовлены представления по награждениям:
- Благодарностью Президента Чувашской Республики  на 1 человека,
- нагрудным знаком Минфина России «Отличник финансовой работы» на 3 человек,
- Почетной грамотой Федерального казначейства на 11 человек и на 3 коллектива,
- Почетной грамотой Управления на 26 человек, 
- Благодарностью Министра финансов Российской Федерации на 1 человека,
- Благодарностью руководителя Управления на 15 человек,
- Благодарностью Главного Федерального инспектора Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе по Чувашской Республике на 2 человек.

	ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	

	Показатель 1. Награждение гражданских служащих, работников Управления и отделений
	Да
	В течение

года
	Да 
За 2007 год награждено 57 гражданских служащих, работников Управления и отделений:

 - Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»- 1 чел.;
 - Благодарностью Президента Чувашской Республики -1 чел.,
- Почетной грамотой Федерального казначейства - 11 чел.;

- Почетной грамотой Управления - 26 чел.; 
- Благодарностью Министра финансов Российской Федерации -1 чел.;

- Благодарностью руководителя Управления - 15 чел.;

- Благодарностью Главного Федерального инспектора Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе по Чувашской Республике - 2 чел.

	Задача 5.6 « Размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов Федерального казначейства по Чувашской Республике в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»



	Мероприятие 1. Подготовка конкурсной документации для размещения заказов путем проведения открытых конкурсов методом запроса котировок
	
	В соответствии с утвержденным графиком закупок 
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Согласование конкурсной документации с членами Единой комиссии
	
	В соответст-вии с утвер-жденным графиком закупок
	Любимов Н.В.: В соответствии с утвержденным планом-графиком закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд подготовлена конкурсная документация для 8 открытых конкурсов, 1 открытого аукциона и 32 запросов котировок.
Все конкурсные документы согласовываются с членами Единой Комиссии

	Мероприятие 1.2. Подготовка приказа о проведении закупки
	
	
	Любимов Н.В.: 36 приказов о проведении закупок подготавливались своевременно в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

	Мероприятие 1.3. Размещение извещения о  проведении закупки на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации
	
	В день издания приказа
	Любимов Н.В: 41 извещений о проведении закупок своевременно размещались на сайте Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации


	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Соблюдение требований Федерального закона № 94-ФЗ
	100%
	В течение года
	100 %

	Мероприятие 2. Проведение заседаний конкурсной и котировочной комиссий
	
	В сроки, установленные конкурсной документацией
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1. Конкурсный отбор поставщика товаров, оказания услуг, выполнения работ
	
	В течение года
	Единая комиссия УФК по Чувашской Республике по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг проводила процедуры конкурсного отбора в соответствии  с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Проведено 84 заседания Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сроки установленные документацией о размещении заказов. 

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств
	100%
	В течение года
	100 %
Экономия использования бюджетных средств составила 12,19% (1 252 034 руб.) от годового объема закупок на 2007 год. 

	Задача 5.7 «Работа с обращениями граждан, поддержка Интернет сайта Управления» 



	Мероприятие 1. Обобщение и анализ данных отделов Управления и отделений по работе с обращениями граждан
	
	Ежеквартально
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Своевременное рассмотрение и разрешение поступающих обращений граждан
	
	Ежеквартально
	Сурков Ф.П.: Ежеквартально обобщается информация отделов и отделений по работе с обращениями граждан и проводится их анализ. Информация по работе с обращениями граждан сводится отдельно в табличной форме и размещается на сайте Управления.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Своевременное рассмотрение и разрешение поступающих обращений граждан
	Да 
	Ежеквартально
	Да 

	Мероприятие 2. Сбор информации о деятельности органов Федерального казначейства и представление ее для размещения на сайте Управления

	
	Ежемесячно
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 2.1.  Обеспечение информационной поддержки Интернет сайта Управления
	
	Ежемесячно
	Сурков Ф.П.: Информация о деятельности отделений представляется в УФК по Чувашской Республике для рассмотрения и размещения на сайте Управления.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Наличие информационного материала для Интернет сайта Управления в части учета доходов
	Да 
	Ежемесячно
	Да 

	Мероприятие 3. Редактирование, согласование и размещение информационного материала на сайте Управления
	
	По мере поступления информации
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 3.1. Администрирование ППО для поддержки сайта
	
	Постоянно
	Сурков Ф.П.: На сайте Управления создан специальный раздел «Информация об исполнении бюджетов», в котором в 2007 году размещено 20 информационных материалов.

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Оперативное представление пользователям информации о кассовом обслуживании исполнения бюджетов всех уровней, правовых аспектах работы ФК и структуре УФК по Чувашской Республике
	      Да
	
	 Да 

	Задача 5.8 «Регламентация функциональной деятельности Управления при использовании ППО»



	Мероприятие 1. Внедрение технологических регламентов
	
	По мере поступления техрегламентов из ФК
	На 01.01.2008 внедрены 10 технологических регламентов, 1 – на стадии внедрения



	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Количество внедренных технологических регламентов
	Да 
	По мере поступления техрегламентов из ФК
	Да 

	Мероприятие 2. Разработка и актуализация должностных регламентов, предусматривающих использование ППО, в соответствии с технологическими регламентами
	
	По мере поступления техрегламентов из ФК
	

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Актуализация должностных регламентов
	Да
	По мере поступления техрегламентов из ФК и внедрения в УФК и ОФК
	Да 

	Задача 5.9 «Создание системы оказания юридической помощи отделениям» 



	Мероприятие 1. Подготовка нормативно-правовых актов Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, регламентирующих деятельность юристов  в органах Федерального казначейства
	
	июль 2007
	Мероприятие выполнено

	Мероприятие 1.1. Разработка и  утверждение Порядка организации правового обеспечения деятельности отделений
	
	июль 2007
	Приказом от 29.10.2007 № 215 утвержден Регламент Центра правового сопровождения отделений по районам и городам 

	Мероприятие 1.2. Утверждение состава рабочей группы по правовому обеспечению деятельности отделений
	
	июль 2007
	Приказом от 29.10.2007 № 214 созданы центры сопровождения деятельности отделений по районам и городам

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Создание системы оказания юридической помощи отделениям
	100%
	июль 2007
	100 %

	Мероприятие 2. Разработка методических рекомендаций и указаний для осуществления задач правового сопровождения отделений по районам и городам Управления
	
	По мере установки ППО и в процессе эксплуатации
	Приказом от 07.12.2007  № 263 введен в промышленную эксплуатацию программный продукт «Аналитический учет и ведение судебной работы»

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Доля отделений,  обеспеченных методическими рекомендациями  по правовому обеспечению деятельности  отделений
	100%
	По мере установки ППО
	100 %

	Мероприятие 3. Проведение совещаний и консультаций по вопросам, связанным с реализацией задачи

	
	В течение года
	Мероприятие выполнено

	ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель 1. Повышение уровня профессиональных знаний по юридическим вопросам
	Да 
	В течение года
	Да 


